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Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  Котовского муниципального района по итогам  2017 года подготовлен в соответствии с Постановлением администрации  Котовского муниципального  района от 01.10.2013г. № 2154   «Об утверждении положения о муниципальных программах».
         В отчетном периоде на территории  района были реализованы мероприятия по 11 муниципальным программам, из них 7 включены в бюджет Котовского муниципального района, а 4 реализуются как намерения (приложение № 1):

        
1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района на 2017-2019 годы»;

         
2. «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и пропаганде здорового образа жизни на 2016-2018 годы»; 

          3. « Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения» в Котовском муниципальном районе на 2016  - 2018 годы;
         4. «Поддержка  социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района на 2017-2019 годы»;
          5.   « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
         6.  «Безопасный город» на 2016-2020 годы.
7. Ремонт автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2017-2019 годов;

8. «Развитие народных художественных промыслов» на 2017-2019 годы;

9. «Профилактика правонарушений на территории Котовского муниципального района» на 2017-2019 годы;

10. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  на 2017-2020 годы;

11.  «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Котовского муниципального района» на 2017-2019 годы. 

     
На реализацию муниципальных программ, включенных в бюджет Котовского муниципального района, в 2017 году предусматривалось направить 4541,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1731,4 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета- 1973,10 тыс. рублей,   за счет средств бюджета Котовского муниципального района -  526,14 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило  4230,64 тыс. рублей или 93,1 % от запланированной суммы.
 

Исполнение муниципальных программ выглядит следующим образом:

1. «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района Волгоградской области» на 2017-2019 годы.


Данная программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального  района от  23.10.2016 года № 1355. В 2017 году изменения в нее не вносились. 

Планируемый объем финансирования настоящей программы в 2017 году составил 50,0 тыс.рублей из средств бюджета Котовского муниципального района. Фактически бюджетные ассигнования в 2017 году израсходованы в полном объеме.


Средства бюджета направлены на  оказание  финансовой помощи, путем субсидирования части затрат на ведение предпринимательской деятельности начинающему  индивидуальному предпринимателю, Недвигину М.Г. (вид экономической деятельности 49.41 - деятельность автомобильного грузового транспорта). 

    
В рамках реализации программы в 2017 году:
1. Специалисты администрации Котовского муниципального района участвовали в  двух  заседаниях комиссии при ГКУ Центр занятости населения Котовского района, на которых принято решение о выделении субсидий (58,8тыс.рублей) на открытие собственного дела  2  безработным гражданам района, в ходе заседания им была предоставлена консультационная помощь по вопросам господдержки малого предпринимательства на территории Волгоградской области.

2. Субъектам малого и среднего предпринимательства сдано в  аренду  - 13 помещений  и  82 земельных участка. 

3. Более 10 статей для предпринимательского сообщества на актуальные темы размещены в газете «Маяк»,   на официальном сайте администрации Котовского муниципального района более 40  единиц.

4. Специалистами отдела по предпринимательству и управлению имуществом оказано   102 консультации субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам  господдержки  малому и среднему бизнесу, правилам торговли, ведению бизнеса, лицензированию  предприятий  и др. 
5. Проведен районный   смотр конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий сферы потребительского рынка на территории Котовского муниципального района,  в ходе которого выявлены три победителя, которые награждены Почетными грамотами главы администрации Котовского муниципального района и денежными премиями.
6. Поданы заявки на участие субъектов малого и среднего бизнеса в областных конкурсах. ЗАО «Котовский хлебозавод» и директор ЗАО «Котовский хлебозавод» в областном конкурсе «Лучшие менеджеры и организации года», проводимых комитетом промышленности и торговли Волгоградской области;  индивидуальный предприниматель Чегринец Людмила Ивановна – в конкурсе «Женщина года»; ООО «Типография центр» в конкурсе «Лучшие менеджеры и  организация года», проводимых комитетом экономической политики и развития Волгоградской области», итоги областных конкурсов будут подведены в  1 квартале  2018 года. 
7. В связи с празднованием  Дня российского предпринимательства, который отмечается ежегодно 26 мая, проведен прием главы предпринимателей Котовского муниципального района, на котором лучшим были вручены Почетные грамоты главы Котовского муниципального района.

ИП  Карпец  Ю.И.  награждена Почетной грамотой Председателя Волгоградской областной Думы.
8. Проведено  6 совещаний с предпринимательским сообществом и 4 заседания   координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции. 
          По состоянию на 01.01.2018г. в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

       
число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 жителей Котовского муниципального района составило 242 единицы (по плану - 206);

       
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности всех предприятий и организаций – 35,0 % (по плану – 36,1%);

      
уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере малого и среднего предпринимательства не менее  90% (показатель, достигнут в полном объеме);
     
объем оборота малых и средних предприятий на одного   жителя Котовского муниципального района - 53,1  тыс.  рублей (по плану – 61,0).

 Анализ показателей программы позволяет сделать вывод, что  программа эффективна.

        
2. «Профилактика немедицинского  потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и пропаганде здорового образа жизни на 2016-2018 годы в Котовском муниципальном районе».

Программа утверждена постановлением администрации района от 28.09. 2015 года № 1652. Плановое финансирование программы было предусмотрено в размере 20 тыс. рублей. Фактически профинансировано  - 100,0%.   

    
В рамках реализации программы в 2017 году:
          проведено 4 заседания антинаркотической  комиссии;

          опубликовано 92 материала профилактической направленности;

проведено 894 мероприятий, охвачено 11525 человек;

в общеобразовательных организациях проведено 269 родительских всеобучей по проблеме наркомании и алкоголизма;

проведено 40 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с охватом 6000 человек;
          проведена научно-исследовательская конференция «Здоровая молодежь - здоровая Россия», в которой приняли участие 60 человек;

           проведены рейды по выявлению административных правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.  По результатам их зарегистрировано 16 преступлений и 48 административных правонарушения;

на базе образовательных организаций действовало 16 лагерей с дневным пребыванием, в мероприятиях приняли участие 1230 человек
           предоставлены информационные материалы специалистам, занятым в сфере профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма;

проведен месячник по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИД среди обучающихся. В мероприятии приняли участие 3636 человек.
Анализ показателей программы позволяет сделать вывод, что  программа эффективна.

          3. «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения» в Котовском муниципальном районе на 2016  - 2018 годы;

        
Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 20.10.2015 года № 1775. 

По программе было запланировано на реализацию мероприятий в 2017 году – 3723,1 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 1731,4 тыс.рублей, из областного бюджета – 1973,1 тыс.рублей, из бюджета Котовского муниципального района – 18,6 тыс.рублей. Фактически профинансировано 100,0%.   В соответствие с перечнем мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов  к приоритетным  объектам социальной инфраструктуры оборудованы два объекта -  МБУ БО «ЦДТ г. Котово» и МБ ДОУ Детский сад №8 г. Котово. 

  
С целью повышения качества и доступности дополнительного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках данной программы в МБУ БО «ЦДТ г. Котово» в 2017 году реализован комплекс мероприятий:

проведены ремонтные работы по обеспечению архитектурной доступности здания для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и созданию комфортных условий для образования всех категорий детей-инвалидов;

заменено напольное покрытие в коридорах, по пути следования;

отремонтирован пандус центрального входа: установлена рельефная тротуарная плитка, пороги противоскользящие, поручни из нержавеющей стали, оборудован подъездной путь;

оборудовано санитарно-гигиеническое помещение: расширены дверные проемы в соответствии с требованиями, установлены умывальник и унитаз для инвалидов, установлены поручни опорные для раковины и унитаза, отремонтированы пути следования.

Осуществлена закупка:

а) специализированного интерактивного оборудования с целью проведения коррекционно-развивающих занятий для детей-инвалидов;

б) комплекса информационных, технических, травмозащитных средств, направленных на обеспечения безопасности детей-инвалидов;

в) приобретено учебное оборудование для занятия с детьми-инвалидами разных категорий:

г) для доступа детей-инвалидов на второй этаж Центра приобретен гусеничный подъемник.

д) приобретена мебель для детей с ОВЗ: 2 стола на колесах и 4 функциональных кресла на колесиках.

В настоящее время  творческие объединения МБУ ДО «ЦДТ г. Котово» посещают 1500 обучающихся, в их числе 78 детей с различными особенностями здоровья.

На реализацию программы в  МБУ ДО «ЦДТ г. Котово» в 2017 году выделено 1861,5 тыс.рублей.
     
Согласно плана мероприятий настоящей программы в МБ ДОУ Детский сад №8 г. в 2017 году проведены следующие мероприятия: 

обеспечена архитектурная доступность - дорожки вымощены   тактильной плиткой, установлены поручни в здании и по пути следования к нему, изготовлен навес, расширены дверные проемы в группу, которую посещают воспитанники с нарушением опорно-двигательного аппарата. Установлена специальная сантехника в туалетных комнатах, уложен нескользящий линолеум и плитка.  Кроме того, установлена мнемосхема и информационные таблички. 

       
приобретено оборудования для  предоставления детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья  образовательных услуг (логопедические  столы, функциональные  кресла, опоры). Большая часть денег направлена на закупку  интерактивного оборудования, дидактических пособий для индивидуальных коррекционных  занятий с воспитанниками, а также для занятий  с узкими специалистами - сенсорный стол, программно-методические комплекты для диагностики и   индивидуальных занятий  с логопедом и психологом. 

На реализацию программы в  МБ ДОУ Детский сад №8 г. в 2017 году выделено 1861,6 тыс.рублей.

По  оценке эффективности программа является эффективной.


4.«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций,  осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района на 2017-2019 годы», (далее по тексту СОНКО).  

Программа утверждена постановлением администрации района от 31.10.2017 года № 1722.

Плановое финансирование программы в 2017 году предусмотрено в размере 200 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 100,0%.   
В рамках настоящей программы: 
Оказана финансовая поддержка одной СОНКО (Котовская районная  организация  Волгоградского регионального отделения  Всероссийской  общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов). 
Имущественная поддержка   была оказана в 2014 году двум СОНКО (Котовская районная  организация  Волгоградского регионального отделения  Всероссийской  общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и  Станичному казачьему обществу «Котовская» окружного казачьего общества «Усть - Медведицкий казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»). Этим СОНКО   сроком на 5 лет представлены помещения:

1. Котовской районной организации Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – предоставлены в безвозмездное пользование:

 часть встроенного нежилого помещения, общей площадью 43,6 кв. м., расположенного по адресу: 403805, Волгоградская область, г. Котово, Победы, 36; 

часть встроенного нежилого помещения, общей площадью 63,56 кв. м. по адресу: 403805, Волгоградская область, г. Котово, Мира, 161.
2. Станичному казачьему обществу «Котовская» окружного казачьего общества «Усть - Медведицкий казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», предоставлена в безвозмездное пользование часть встроенного нежилого помещения, общей площадью 40,6 кв. м по адресу  403805, Волгоградская область, г.Котово, Коммунистическая, 82. 


По результатам  реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие показатели:

количество  СОНКО,  получивших  финансовую поддержку- 1 единица; 

количество СОНКО,  получивших  имущественную поддержку- 2 единицы;
уровень удовлетворенности  участников,  ветеранов, инвалидов войн и пенсионеров  качеством предоставления социальной поддержки  - 95 %.

По результатам оценки эффективности программа является  эффективной. 
     
 5. «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 
Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 18 сентября 2014 года № 1825 (с изменениями).  
Настоящая программа направлена на повышение уровня и качества жизни населения сельских поселений района. Источниками финансирования Программы являются средства федерального, областного бюджетов и средства бюджетов сельских поселений  Котовского муниципального района, а также  внебюджетные источники. В 2017 году программа не финансировалась.   

   
В 2016 году на основании письма Комитета по сельскому хозяйству Волгоградской области  29.06. 2016 года №18-06-15/5439 «О проведении конкурсного отбора» в комитет по сельскому хозяйству Администрации Волгоградской области была подана заявки на участие в конкурсном отборе 

на получение гранта в 2017 году  на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности по ТОС «Купцовский». На средства полученные планировалось обустроить сельский  парк и создать музей крестьянского быта и национальных культурных традиций немцев Поволжья. Общая сумма затрат по  проекту составит 506,0 тысяч рублей, из них средства гранта - 303,6 тысяч рублей, 50,0 тысяч рублей - бюджет сельского поселения, внебюджетные источники (вклад граждан) - 149,34 тысяч рублей.

По итогам конкурсного отбора заявка была отклонена, по причине не уточнения данных.

 
В 2017 году Программа уточнена и  заявка повторно подана на конкурсный отбор. В случае прохождения конкурсного отбора финансирование мероприятий программы запланировано в 2018 году.    

Так как  в 2017  мероприятия программы  не финансировались оценку эффективности производить некорректно.

         6.  «Безопасный город» на 2016-2020 годы. 
Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 21 декабря  2016 года № 1840 (с изменениями).
Мероприятия программы направлены на комплексное обеспечение безопасности по основным направлениям жизнедеятельности   населения района путем создания комплексной автоматизированной системы «Безопасный город». 
Источниками финансирования Программы является районный бюджет, бюджет городского поселения и  внебюджетные источники. В 2017 году по программе за счет средств районного бюджета (26,535 тыс. рублей) были установлены 11 видеокамер, из них 2 на здании  МАУ «ФОК», 1 на здании ЦДТ и 8 на здании администрации района.  
На средства администрации Котовского муниципального района закуплены 29 светофорных объекта со звуковым устройством на общую сумму 357,4 тыс.рублей (установлены 14).
 Мероприятия программы со стороны администрации Котовского муниципального района выполнены в полном объеме.
По результатам оценки эффективности программа является  эффективной. 
7. Ремонт автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2017-2019 годов;

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 27 апреля  2017 года № 600 (с изменениями).  


Плановое финансирование программы в 2017 году предусмотрено в размере 12352,0 тыс. рублей, из них из бюджета Котовского муниципального  района – 310,4 тыс. рублей. 


Мероприятий планируемые к реализации данной муниципальной программы должны были снизить в 2017 году долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, улучшить качество транспортного обслуживания. Однако отсутствие областного финансирования, а как следствие и отсутствие софинансирование бюджета Котовского района  не позволило выполнить намеченные мероприятия. 


В связи с вышеописанными обстоятельствами проводить оценку эффективности данной программы за 2017 году  является не целесообразным. Однако сохранить данную программу необходимо для реализации ее в 2018 году. 

8.  «Развитие народных художественных промыслов» на 2017-2019 годы;

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 10 мая 2017 года № 654 (с изменениями).  

Плановое финансирование программы предусмотрено в размере 211,0 тыс. рублей. Источниками финансирования Программы в 2017 году  являются средства районного бюджета. В 2017 году программа профинансирована в полном объеме.  

Средства Гранта поступили в бюджет Котовского муниципального района 29.12.2017 года, денежные средства будут реализованы в 1-2 кварталах 2018 года.

По оценке эффективности  по итогам 2017 года программа является эффективной. 

9. «Профилактика правонарушений на территории Котовского муниципального района» на 2017-2019 годы;

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 12 апреля  2017 года № 535 (с изменениями).  


Плановое финансирование программы в 2017 году предусмотрено в размере 384,295 тыс. рублей. Источниками финансирования Программы являются средства районного бюджета, средства бюджетов сельских поселений  Котовского муниципального района, а также  внебюджетные источники.  По итогу 2017 года программа профинансирована на общую сумму 274,455 тыс.рублей.

          По состоянию на 01.01.2018г. в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

Количество народных дружинников – 25, при плановом значении  32 человека; 
Доля несовершеннолетних детей в возрасте от 6,5  до 18 лет, участвующих в мероприятиях по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, проводимых отделом по образованию – 60% (плановое значение показателя достигнуто);
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях  направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений и преступлений среди молодежи отделом по  культуре, молодежной политике, спорту и туризму – 100 % (плановое значение показателя достигнуто);
Доля несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных  позитивной содержательной занятостью в свободное от учебы время – 100 % (плановое значение показателя достигнуто);
Доля вовлеченных   подростков «группы риска» в организованные формы отдыха в каникулярное время – 100 % (плановое значение показателя достигнуто);
Доля школьников, охваченных мероприятиями, способствующих выработке невосприимчивости к факторам возникновения негативных проявлений поведения – 100 % (плановое значение показателя достигнуто);
Доля паспортизации мест массового пребывания людей (организаций образования) – 60% (плановое значение показателя достигнуто);

По результатам оценки эффективности программа является  эффективной. 
10. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  на 2017-2020 годы;

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 19.04.2017 года № 577.
В рамках реализации мероприятий программы финансирование не предусмотрено.   

Из 24 целевых показателей программы  в  2017 году: 
1)фактическое значение показателя превышает  плановое по 8 показателям; 
2) соответствует плану – 11 показателей (100%); 
3) значение показателя формируется по итогу года по 4 показателям (стат. информация - март 2018 года; 
4)  фактическое значение показателя менее 100% - 1 индикатор (Вновь созданные сельскохозяйственные кооперативы в 2017 году отсутствуют - план 1  ед.). 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году за  2017 года составил 119,69, при плановом значении 85,7.
Запланированные мероприятия в 2017 году выполнены в полном объеме. 

По результатам оценки эффективности программа является  эффективной. 
11.  «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Котовского муниципального района» на 2017-2019 годы. 

Программа утверждена постановлением администрации Котовского муниципального района от 30.12.2016 года № 1893.

Муниципальная программа разрабатывалась для участия в Конкурсном отборе муниципальных районов Волгоградской области, для получения субсидии из областного бюджета, на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и сельской местности. 

В 2017 году средства из областного бюджета районам Волгоградской области не выделялись. Следовательно, финансирование мероприятий программы не проводилось. 

В 2018 году планируется вновь принять участие в названном Конкурсе.

За отчетный период значение индикаторов и показателей осталось на уровне начала реализации программы. Однако программа является эффективной и имеет смысл, так как нацелена на получение субсидии из областного бюджета. 

Выводы и заключения:
В  результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2017 год можно сделать   следующие выводы:

По итогам исполнения муниципальных программ  за 2017 год  поставленные цели и задачи в основном  были  достигнуты. 

Отсутствие областного финансирования в основном и стало причиной не выполнения муниципальных программ в части фактического финансового исполнения. Взятые на себя обязательства администрация Котовского муниципального района выполнила в полном объеме за исключением тех программ, где средства бюджета Котовского муниципального  района рассматривались как софинансирование. 

Принято решение продолжить в 2018 году реализацию переходящих   муниципальных программ:

        
1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Котовского муниципального района на 2017-2019 годы»;

         
2. «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, наркомании и пропаганде здорового образа жизни на 2016-2018 годы»; 

          3. « Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения» в Котовском муниципальном районе на 2016  - 2018 годы;

         4. «Поддержка  социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Котовского муниципального района на 2017-2019 годы»;

5.   «Ремонт автомобильных дорог Котовского муниципального района Волгоградской области на период 2017-2019 годов;

6. «Развитие народных художественных промыслов» на 2017-2019 годы;

7. «Безопасный город» на 2016-2020 годы;

8. «Профилактика правонарушений на территории Котовского муниципального района» на 2017-2019 годы;

9. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  на 2017-2020 годы;

10.  «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Котовского муниципального района» на 2017-2019 годы;

11. « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

Таким образом,  в 2018 году  предлагается осуществить реализацию мероприятий по 7 муниципальным программам, включенным в бюджет Котовского муниципального района и по 4 реализуемым как намерения.

Общий объем  бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ, включенных в бюджет Котовского муниципального района, составит – 2542,12 тыс.рублей. 
  Начальник отдела экономики                                                       

  администрации Котовского

  муниципального района                                                  Н.А. Кравцова
