ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Волгоградской области


от   30.12.2013г. № 2835

Об утверждении  Методики  оценки эффективности реализации муниципальных программ Котовского муниципального района 
(в ред. пост. от 10.10.2014 № 1985, от 17.10.2023 №1164)
[bookmark: _GoBack]
В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  администрация Котовского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Методику  оценки  эффективности  реализации  муниципальных   программ.
2.  Признать утратившим силу постановление  администрации Котовского муниципального района от 29 декабря 2012 года №2796 « Об утверждении Методики оценки результативности и эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ Котовского муниципального района»
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания.





Глава Котовского 		                  А.Н. Яковенко
муниципального района			










                                                                        Утверждена
                                                                        постановлением  администрации                    
[bookmark: Par1596]                                                         Котовского муниципального 
                     района
                                                  от 30.12.2013 г. № 2835
                                                                        (в ред. пост. от 10.10.2014 № 1985,      от 17.10.2023 №1164   )                                           


 Методика
оценки эффективности  реализации
муниципальных программ 
Котовского муниципального района
(в ред. пост. от 10.10.2014 № 1985, от 17.10.2023 №1164)

1. Настоящая  Методика определяет механизм и порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ  администрации Котовского муниципального района (далее также -  программа) в целях отбора  и формирования перечня  программ, планируемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде.
2. Методика оценки эффективности реализации  программ представляет собой  расчет оценки эффективности реализации  программ, основанный на оценке результативности  программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев социально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития района.
Методика оценки эффективности реализации  программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения цели и решения задач  программы в целом;
2) степени исполнения запланированного уровня расходов;
3) степени своевременности реализации мероприятий подпрограммы и (или) основных мероприятий  программы (достижение непосредственных результатов их реализации);
4) эффективности использования средств  бюджета Котовского муниципального района.
3. Порядок проведения оценки  эффективности  реализации программы включает два этапа:
1) расчет интегральной оценки эффективности реализации программы, который проводит  исполнитель-координатор  программы;
2) расчет комплексной оценки эффективности реализации программы, который проводит отдел экономики администрации Котовского муниципального района.
4. Интегральная оценка эффективности реализации  программы проводится  исполнителем- координатором программы два раза в год:
1) до 15 августа отчётного года  по результатам  исполнения программ за первое полугодие и ожидаемое исполнение,  информация предоставляется исполнителем- координатором  в отдел экономики администрации  Котовского муниципального района;
 2) по итогам года    в срок до 15 февраля года следующего за отчетным исполнитель-координатор программы предоставляет информацию   об оценке эффективности   программы вместе с пояснительной запиской   о реализации   программы. Результаты интегральной оценки эффективности реализации  программы используются   для внесения  предложений исполнителем-координатором  о необходимости прекращения или необходимости внесения изменений в программу;
3)  на основании прогнозных объёмов финансирования  исполнители-координаторы программы разрабатывают (уточняют) действующие Программы  и в срок до 15 октября  предоставляют  в отдел экономики администрации Котовского муниципального района проекты Программ предусмотренные к финансированию  на очередной финансовый год и плановый период. 
5. Для расчета интегральной оценки эффективности реализации программы определяются:
1) оценка степени достижения цели и решения задач  программы;
2) оценка степени  исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета;
3) оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий  программы (достижение непосредственных результатов их реализации).
6. Обязательным условием оценки эффективности реализации  программы является успешное (полное) достижение запланированных промежуточных показателей (индикаторов)  программы, в том числе подпрограмм и основных мероприятий  программы, в установленные сроки.
7. Методика расчета интегральной  оценки  эффективности  реализации программы.
7.1. Оценка степени достижения цели и решения задач  программы рассчитывается по формуле:

[image: ]

где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов)  программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора)  программы за отчетный период;
П. - планируемое значение достижения показателя (индикатора) программы за отчетный период;
K - количество показателей (индикаторов)  программы.
В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П. в формуле меняются местами (например, [image: ]).
В случае, когда при расчете Ф / П. (П. / Ф) < 0, то считается, что Ф / П. (П. / Ф) = 0. В случае, когда при расчете Ф / П. (П. / Ф) > 1, то считается, что Ф / П. (П. / Ф) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.
7.2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:
БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета;
О - фактическое освоение средств районного бюджета по программе в отчетном периоде;
Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию  программы в отчетном периоде.
В случае,  когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.
7.3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий  программы (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий программы (далее - мероприятия  программы).
Оценка степени своевременности реализации мероприятий программы [image: ] рассчитывается по формуле:

CCм= ССЗфакт
                                                                М
где:
[image: ] - показатель своевременности реализации мероприятий программы;
[image: ] - количество мероприятий  программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятий  программы, запланированных на данный период ( год)
В расчет принимаются:
- мероприятия  программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации программы;
- переходящие мероприятия  программы, если:
в  программе на весь период ее реализации предусмотрены мероприятия программы организационно-методического характера без финансирования (например, ежегодное проведение совещаний, конференций, заключение соглашений, организация работы комиссий), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ  исполнителей-координаторов, запланированных на текущий год;
в  программе на весь период ее реализации предусмотрено финансирование мероприятий  программы:  ежегодное проведение текущих, капитальных ремонтов, укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, ежегодное предоставление субсидий и других видов  поддержки, то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей-координаторов.
7.4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации программы [image: ] осуществляется по формуле:

[image: ]

где:
[image: ] - показатель интегральной оценки эффективности реализации программы;
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов)  программы;
БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета;
[image: ] - показатель своевременности реализации мероприятий программы.
8. Программа считается:
- эффективной при [image: ]
- недостаточно эффективной при [image: ]
- неэффективной при [image: ]
9. Для проведения комплексной оценки эффективности реализации программ учитывается показатель интегральной оценки эффективности реализации  программ [image: ].
10.  Отдел экономики администрации Котовского муниципального района:  
проводит ожидаемую комплексную оценку эффективности реализации программ текущего года и формирует ранжированный перечень;
вносит в срок до 01 октября отчетного года на основании комплексной оценки предложения главе Котовского муниципального района о предложении (прекращении) действия программы;
ГРБС уточняют (в случае, если программа продолжает действовать в плановом периоде) или готовят предложения (в случае вступления в действие программы с очередного финансового года) по объемам финансирования программ на очередной финансовый год и предоставляют информацию в отдел экономики администрации Котовского муниципального района.
Отдел экономики администрации Котовского муниципального района обобщает предложения по объемам финансирования и представляет их в финансовый отдел. 
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